## původní
| A.1.1 | [7 empty] | A.2.1 | A.3.1 | A.3.2 |  | A.3.3 | B.1.1
| Nákup nízkopodlažních trolejbusů | [7 empty] | Pořízení nového odbavovacího systému | Dobudování obratiště a točny | Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů |  | Informační systémy – inteligentní zastávky | management IPRM
11.2010
12.2010
01.2011
02.2011
03.2011
04.2011
05.2011
06.2011 | [13 empty] | 1. etapa
07.2011
08.2011
09.2011
10.2011
11.2011
12.2011
01.2012 | 1.etapa technická část - 4 ks trolejbusů (úhrada 1.etapy z vlast. zdrojů) | [9 empty] | 1. etapa technická část - rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ) |  |  | monitrorovací zpráva 1.etapy - úhrada 1.etapy z IPRM | 2. etapa
02.2012
03.2012
04.2012
05.2012 | monitrorovací zpráva 1.etapy - úhrada 1.etapy z IPRM | 2.etapa technická část - 4 ks trolejbusů (úhrada 2.etapy z vlast. zdrojů) | [6 empty] | technická část - odbav. systém (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ)
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012 |  | monitrorovací zpráva 2.etapy - úhrada 2.etapy z IPRM | 1.etapa technická část - 12 ks trolejbusů (úhrada 1.etapy z úvěru) | [5 empty] | monitrorovací zpráva odbav.systému - úhrada z IPRM
10.2012
11.2012
12.2012
01.2013 |  |  | monitrorovací zpráva 1.etapy - úhrada 1.etapy z IPRM | 4.etapa technická část - 4 ks trolejbusů (úhrada 4.etapy z vlast. zdrojů) | [6 empty] | monitrorovací zpráva 1.etapy zastávky - úhrada z IPRM | 2. etapa technická část - rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ) | informační systémy - inteligentní zastávky (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ) |  | monitrorovací zpráva 2.etapy - úhrada 2.etapy z IPRM | 3. etapa
02.2013
03.2013
04.2013
05.2013 |  |  |  | monitrorovací zpráva 4.etapy - úhrada 4.etapy z IPRM | 5.etapa technická část - 4 ks trolejbusů (úhrada 5.etapy z vlast. zdrojů)
06.2013
07.2013 | [5 empty] | 2.etapa technická část - 6 ks trolejbusů (úhrada 2.etapy z úvěru) |  |  |  | technická část - obratiště Panská, točna Mírová (úhrada z úvěru)
08.2013
09.2013 |  |  |  |  | monitrorovací zpráva 5.etapy - úhrada 5.etapy z IPRM
10.2013
11.2013 | [5 empty] | monitrorovací zpráva 2.etapy - úhrada 2.etapy z IPRM |  |  |  | monitrorovací zpráva obratiště Panská, točna Mírová - úhrada z IPRM
12.2013
01.2014 | [11 empty] | monitrorovací zpráva 2.etapy zastávky - úhrada z IPRM | monitrorovací zpráva inteligentní zastávky - úhrada z IPRM |  |  | monitrorovací zpráva 3.etapy - úhrada 3.etapy z IPRM | 4. etapa
02.2014
03.2014 | [6 empty] | 3.etapa technická část - 8 ks trolejbusů (úhrada 3.etapy z úvěru)
04.2014
05.2014
06.2014
07.2014 | [6 empty] | monitrorovací zpráva 3.etapy - úhrada 3.etapy z IPRM
08.2014
09.2014 | [16 empty] | monitrorovací zpráva 4.etapy - úhrada 4.etapy z IPRM
10.2014
11.2014
12.2014
výdaje | 53.000 tis.Kč | 53.000 tis.Kč | 159.000 tis.Kč | 53.000 tis.Kč | 53.000 tis.Kč | 78.000 tis.Kč | 103.000 tis.Kč |  | 60.000 tis.Kč | 22.000 tis.Kč | 33.000 tis.Kč | 33.000 tis.Kč | 18.000 tis.Kč | 1.400 tis.Kč | 2.500 tis.Kč | 2.500 tis.Kč | 1.600 tis.Kč
příjmy | 21.200 tis. Kč | 21.200 tis. Kč | 63.600 tis. Kč | 21.200 tis. Kč | 21.200 tis. Kč | 31.200 tis. Kč | 41.200 tis. Kč |  | 55.500 tis.Kč | 20.350 tis.Kč | 30.525 tis.Kč | 30.525 tis.Kč | 16.650 tis.Kč | 1.295 tis.Kč | 2.313 tis.Kč | 2.313 tis.Kč | 1.480 tis.Kč
v tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů: |  | 53.000 tis.Kč | v 01.2012 | Úhrada z IPRM: | 40% | 21.200 tis. Kč | v 08.2012
| 60 mil. Kč ze zdrojů města + | 53.000 tis.Kč | v 05.2012 |  | 40 a 85 % | 72.200 tis. Kč | v 12.2012 | 40% - trolejbusy, 92,5% - odbavovací systém (financován městem UL)
|  | 53.000 tis.Kč | v 09.2012 |  | 40% | 21.200 tis. Kč | v 04.2013
| 84 mil. Kč ze zdrojů města + | 53.000 tis.Kč | v 01.2013 |  | 40% | 21.200 tis. Kč | v 08.2013
|  | 53.000 tis.Kč | v 05.2013 |  | 40 a 85 % | 92.600 tis. Kč | v 12.2013 | 40% - trolejbusy, 92,5% - rekonstrukce amodernizace trolejbus.zastávek, inteligentní zastávky (financován městem UL)
|  | 47.000 tis.Kč | v 09.2013 |  | 40 a 85 % | 28.700 tis. Kč | v 04.2014 | 40% - trolejbusy, 92,5% - obratiště Panská, točna Mírová
|  | 50.000 tis.Kč | v 01.2014 |  | 40% | 20.000 tis. Kč | v 08.2014
| financování v letech | CF v mil.Kč (bez DPH)
|  | zdroje DPmÚL | úhrada IPRM |  | zdroje MmÚ | úhrada IPRM
|  |  | 40% | 92.5%
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
| 2012 | 159 | 42.4 | 55.5 | 65.2 | 39.4975
| 2013 | 153 | 63.6 | 77.7 | 85.2 | 78.81
| 2014 | 50 | 30 | 20.35 | 0.9 | 0.8325
tohe jsem upravoval
Magistrát města Ústí nad Labem
| v roce | výdaje IPRM | příjmy IPRM | výdaje odpisy DP | bilance
| 2011 | 1400 |  | 6573.554 | 7973.554
| 2012 | 95500 | 56795 | 14920.8694 | 53625.8694
| 2013 | 53500 | 32838 | 24050.1094 | 44712.1094
| 2014 | 1600 | 50968 | 23027.3579 | -26340.6421
| 2015 |  |  | 25391.9504 | 25391.9504
| 2016 |  |  | 27326.1799 | 27326.1799
| 2017 |  |  | 29535.8158 | 29535.8158
| 2018 |  |  | 30557.9969 | 30557.9969
| 2019 |  |  | 27922.3538 | 27922.3538
| 2020 |  |  | 27245.3739 | 27245.3739 |  |  |  |  | Z podkladů OSR MmÚ zpracoval: |  | Ing. Vladimír Buldra, náměstek výkonného ředitele pro ekonomii a rozvoj dopravy (DpmÚL a.s.)
| 2021 |  |  | 24770.3704 | 24770.3704
Note on G75: Vladimír Buldra: tohle jsem neupravoval

## nový
| A.1.1 | [7 empty] | A.2.1 |  | A.3.1 |  |  |  |  | A.3.2 |  | A.3.3 |  | B.1.1
| Nákup nízkopodlažních trolejbusů | [7 empty] | Pořízení nového odbavovacího systému |  | Dobudování obratiště a točny |  |  |  |  | Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů |  | Informační systémy – inteligentní zastávky |  | management IPRM
11.2010
12.2010
01.2011
02.2011
03.2011
04.2011
05.2011
01.2014 | [8 empty] | 1. etapa | [6 empty] | 2. etapa technická část - rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ) |  | 1.etapa informační systémy - inteligentní zastávky (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ) |  | 2. etapa
02.2014
03.2014
04.2014
05.2014
06.2014 |  |  | 1. etapa = technická část - dodání servisního nářadí (úhrada 1. etapy)
07.2014 |  |  | monitorovací zpráva 1. etapy - úhrada 1. etapy z IPRM | 2. etapa = technická část - dodání 3 ks trolejbusů 18m (úhrada 2. etapy) | [6 empty] | Příprava Zadávací dokumentace, zahájení VŘ Do 15.9.2014
08.2014 | 1.etapa technická část - 4 ks trolejbusů (úhrada 1.etapy z vlast. zdrojů)
09.2014 | [11 empty] | Registrace projektu Do 30.9.2014
10.2014 | [12 empty] | Vyhodnocení výběrového řízení, výběr dodavatele
11.2014 |  |  |  | monitorovací zpráva 2. etapy - úhrada 2. etapy z IPRM | 3. etapa = technická část - dodání 5 ks trolejbusů 18m a 5 ks trolejbusů 15m (úhrada 3. etapy)
12.2014 | monitrorovací zpráva 1.etapy - úhrada 1.etapy z IPRM | 2.etapa technická část - 4 ks trolejbusů (úhrada 2.etapy z vlast. zdrojů)
01.2015 | [8 empty] | monitrorovací zpráva 1.etapy - úhrada 1.etapy z IPRM | 2. etapa | [5 empty] | monitrorovací zpráva 2.etapy zastávky - úhrada z IPRM | 3. etapa technická část - rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ) | monitrorovací zpráva 1.etapy inteligentní zastávky - úhrada 1.etapy z IPRM | 2.etapa informační systémy - inteligentní zastávky (úhrada z vlast. zdrojů MmÚ) | monitrorovací zpráva 2.etapy - úhrada 2.etapy z IPRM | 3. etapa do 11/2015
02.2015
03.2015 |  |  |  |  | monitorovací zpráva 3. etapy - úhrada 3. etapy z IPRM | 4. etapa = technická část - dodání 2 ks trolejbusů 18m a 5 ks trolejbusů 15m (úhrada 4. etapy) | [7 empty] | 1. Etapa = technická část realizace stavebních prací
04.2015 |  | monitrorovací zpráva 2.etapy - úhrada 2.etapy z IPRM
05.2015
06.2015
07.2015 | [5 empty] | monitorovací zpráva 4. etapy - úhrada 4. etapy z IPRM | 5. etapa = technická část - dodání 6 ks trolejbusů 15m (úhrada 5. etapy)
08.2015
09.2015 | [13 empty] | monitrorovací zpráva obratiště Panská, točna Mírová - úhrada z IPRM | 2. Etapa = Vyhodnocení, závěrečná monitorovací zpráva. Do 15.212.2015
10.2015
11.2015 | [6 empty] | monitorovací zpráva 5. etapy - úhrada 5. etapy z IPRM | [13 empty] | monitrorovací zpráva 3.etapy - úhrada 3.etapy z IPRM
12.2015
01.2016 | [9 empty] | monitrorovací zpráva 2.etapy - úhrada 2.etapy z IPRM | [6 empty] | monitrorovací zpráva 3.etapy zastávky - úhrada z IPRM |  | monitrorovací zpráva 2.etapy inteligentní zastávky - úhrada 2. etapy z IPRM
02.2016
výdaje | 53.000 tis.Kč | 53.000 tis.Kč | 588000 | 40923600 | 129706000 | 88782400 | 73800000 |  | 808530 | 59191470 |  |  |  |  | 22000000 | 11000000 | 22124560 | 254590 | 19745410 | 2493192 | 2065410
příjmy | 21.200 tis. Kč | 21.200 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 687251 | 50312750 |  |  |  |  | 18700000 | 9350000 | 18805876 | 216402 | 16783599 | 2119213 | 1755599
v tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů: |  | 53.000 tis.Kč | v 01.2012 | Úhrada z IPRM: | 40% |  | v 08.2012
| 60 mil. Kč ze zdrojů města + | 53.000 tis.Kč | v 05.2012 |  | 40 a 85 % |  | v 12.2012 | 40% - trolejbusy, 92,5% - odbavovací systém (financován městem UL)
|  | 53.000 tis.Kč | v 09.2012 |  | 40% |  | v 04.2013
| 84 mil. Kč ze zdrojů města + | 53.000 tis.Kč | v 01.2013 |  | 40% |  | v 08.2013
|  | 53.000 tis.Kč | v 05.2013 |  | 40 a 85 % |  | v 12.2013 | 40% - trolejbusy, 92,5% - rekonstrukce amodernizace trolejbus.zastávek, inteligentní zastávky (financován městem UL)
|  | 47.000 tis.Kč | v 09.2013 |  | 40 a 85 % |  | v 04.2014 | 40% - trolejbusy, 92,5% - obratiště Panská, točna Mírová
|  | 50.000 tis.Kč | v 01.2014 |  | 40% |  | v 08.2014
| financování v letech | CF v mil.Kč (bez DPH)
|  | zdroje DPmÚL | úhrada IPRM |  | zdroje MmÚ
|  |  | 40% | 92.5%
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| 2012 | 159 | 42.4 | 55.5 | 65.2
| 2013 | 153 | 63.6 | 77.7 | 85.2
| 2014 | 50 | 30 | 20.35 | 0.9
tohe jsem upravoval
Magistrát města Ústí nad Labem
| v roce | výdaje IPRM | příjmy IPRM | výdaje odpisy DP | bilance
| 2011 | 1400 |  | 6573.554 | 7973.554
| 2012 | 95500 | 56795 | 14920.8694 | 53625.8694
| 2013 | 53500 | 32838 | 24050.1094 | 44712.1094
| 2014 | 1600 | 50968 | 23027.3579 | -26340.6421
| 2015 |  |  | 25391.9504 | 25391.9504
| 2016 |  |  | 27326.1799 | 27326.1799
| 2017 |  |  | 29535.8158 | 29535.8158
| 2018 |  |  | 30557.9969 | 30557.9969
| 2019 |  |  | 27922.3538 | 27922.3538
| 2020 |  |  | 27245.3739 | 27245.3739 | [5 empty] | Z podkladů OSR MmÚ zpracoval: | [6 empty] | Ing. Vladimír Buldra, náměstek výkonného ředitele pro ekonomii a rozvoj dopravy (DpmÚL a.s.)
| 2021 |  |  | 24770.3704 | 24770.3704
|  |  | servisní nářadí | trolejbusy | trolejbusy | trolejbusy | trolejbusy |  | 85% | 85% |  |  |  |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | dotace
|  |  | 84000 | 13641200 | 13641200 | 13641200 | 13641200 |  | 687250.5 | 50312749.5 |  |  |  |  | 18700000 | 9350000 | 18805876 | 216401.5 | 16783598.5 | 2119213.2 | 1755598.5
|  |  | 7 | 3 | 5 | 2 | 0
|  |  | 588000 | 40923600 | 68206000 | 27282400 | 0
|  |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | [5 empty] | Projekt A.2.1, A.3.2., A.3.3., B.1.1. je hrazen ze zdrojů Magistrátu města Ústí nad Labem
|  |  |  | 0 | 5 | 5 | 6 |  | Celkem
|  |  |  | 0 | 61500000 | 61500000 | 73800000
|  |  | 588000 | 40923600 | 129706000 | 88782400 | 73800000 |  | 333800000