# Smlouva o dílo
na zhotovení stavby

[doplnění této smlouvy je možné pouze ve žlutě vyznačených částech – tato 
poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna]

## smluvní strany

Objednatel:

| obchodní firma: | Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Revoluční 3088/26, 400 01 Ústí nad Labem |
| doručovací adresa: | Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem |
| IČ: | 031 00 073 |
| DIČ: | CZ03100073 |
| registrace: | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34300 |
| zastoupená: |  |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

| obchodní firma/jméno: | … |
| --- | --- |
| se sídlem: | … |
| IČ/dat. nar.: | … |
| DIČ: | … |
| registrace: | … |
| zastoupen(á): | … |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“):

## Předmět smlouvy

  - Objednatel má v úmyslu realizovat projekt výstavby plnící stanice CNG na pozemkových parcelách č. 374/1, 374/2, 377, 378, 379/1, 379/4, 379/7 v k. ú. Předlice, a to v souladu s projektovou dokumentací akce „Plnící stanice zemního plynu (CNG) v areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Jateční 426, Předlice“ zpracovanou projektantem VodoPro, s.r.o. ze dne 31. 1. 2013 č. 11-050 a na základě stavebního povolením Magistrátu města Ústí nad Labem, č. j. MM/SO/S/95604/ /2011/Doš/52, které nabylo právní moci dne 29. 11. 2011 (dále jen „plnící stanice“).

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu plnící stanice (dále jen „dílo“) a poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.

  - Dílo bude mít následující vlastnosti:

- plnící stanice musí mít dostatečnou kapacitu a jiné vlastnosti umožňující plnění CNG do nejméně 50 autobusů městské a příměstské hromadné dopravy;

- plnící stanice musí být vhodná pro plnění CNG rovněž do osobních automobilů;

- plnící stanice bude zahrnovat následující součásti:

  - 1× zásobník CNG o celkovém objemu 6200 až 6720 litrů (vodní objem), pro pracovní tlak nejméně 250 bar, rozdělený na nejméně 2 tlakové sekce (s možností modulárního rozšíření);

  - 1× zařízení pro sušení a filtraci plynu bez regenerace s průtokem nejméně 1600 Nm3/hod. a s měřením rosného bodu vody v plynu;

  - 2× výdejní stojan CNG oboustranný, 1× hadice NGV1 velikosti 2 s průtokem 70 kg/min., 1× hadice NGV1 velikosti 1 s průtokem 20 kg/min.;

  - 1× tankomat pro použití plateb CNG Card centrum a mezinárodní platební karty;

  - 2× jednotka kompresoru s výkonem nejméně 2×800 Nm3/hod. při 23 bar, bez redukce tlaku plynu na vstupu do kompresoru, výstupní tlak nejméně 250 bar, kompletní bezpečnostní výbava.

  - Dílo je dále vymezeno v projektové dokumentaci akce „Plnící stanice zemního plynu (CNG) v areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Jateční 426, Předlice“ zpracované projektantem VodoPro, s.r.o. ze dne 31. 1. 2013 č. 11-050. Součásti projektové dokumentace tvoří (a) průvodní zpráva a (b) souhrnná technická zpráva. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je aktualizována touto smlouvou a údaje uvedené v této smlouvě mají před projektovou dokumentací přednost.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, jakož i (c) nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci veřejné soutěže. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.

  - Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.

  - Místem zhotovení díla (staveništěm) jsou pozemkové parcely uvedené v bodě 2.1 této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla narušena činnost objednatele v areálu, jehož jsou tyto pozemkové parcely součástí.

## Změna rozsahu díla

  - Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli i takové pokyny k provedení díla, které budou mít za následek změnu rozsahu díla. Podle povahy pokynu bude zhotovitel povinen od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr), nebo oprávněn ke zvýšení ceny díla o cenu víceprací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr).

  - V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.

  - V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou je třeba realizovat některé práce nepředpokládané v podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V takovém případě se rozšíří předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této smlouvy a zhotovitel je oprávněn ke zvýšení ceny díla o cenu víceprací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Právo na zvýšení ceny vzniká zhotoviteli až na základě dodatku k této smlouvě.

## Termíny provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě do 30. 11. 2014.

  - Zhotovitel zahájí práce bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol.

  - Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:

- plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);

- posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si toto právo vyhrazuje;

- v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.

  - Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty pro provedení díla podle bodu 4.1 této smlouvy, případně prodloužené podle bodu 4.3 této smlouvy.

## Cena za provedení díla a platební podmínky

  - Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

| Cena díla bez DPH: | … Kč |
| --- | --- |
| DPH z ceny díla: | … Kč |
| Cena díla včetně DPH: | … Kč |

  - Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

  - Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty nebo v případě změny rozsahu díla provedené v souladu s touto smlouvou. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

  - Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši 30 % (třicet procent) ceny díla včetně DPH na základě zálohové faktury do 15 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, nikoli však dříve, než bude předložena bankovní záruka podle bodu 15.1 této smlouvy.

  - Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost ceny díla účtované fakturou (s výjimkou pozastávky) je 60 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.

  - Část ceny díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po uplynutí prvních 24 měsíců záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem.

## Předání a převzetí provedeného díla

  - Zhotovitel předá objednateli provedené dílo v termínu dle bodu 4.1 této smlouvy.

  - Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu.

  - O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění.

  - V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.

  - Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.

## Nebezpečí škody, vlastnictví předmětu díla

  - Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla.

  - Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklou v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.

## Odpovědnost zhotovitele za vady, záruka

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou před započetím běhu záruční lhůty, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání [bude doplněno číslo vyjadřující délku záruky za jakost v měsících, vyšší nebo rovné číslu 24] (slovy: [bude doplněno slovní vyjádření předcházející číselné hodnoty]) měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

  - Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční lhůty dle předchozího odstavce se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.

  - Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objednatel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost.

  - Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

## Povinnosti zhotovitele

  - Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.

  - Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

  - Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak.

## Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a umožňující provedení díla.

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy v den, který zhotoviteli oznámí nejméně tři pracovní dni předem. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla.

  - O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.

## Podmínky pro provedení díla

  - Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.

  - Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

  - Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.

  - Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

  - Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.

  - Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:

    - osoba neplní své povinnosti řádně;

    - osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;

    - osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.

  - Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněn činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.

## Odpovědnost za škody

  - Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.

## Důsledky porušení povinností smluvních stran

  - Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 5.000.000,- Kč.

  - Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 750.000,- Kč.

  - Zhotovitel povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

  - Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

  - Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením o smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.

## Právo na odstoupení od smlouvy

  - Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.

  - Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.

  - Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní.

## Bankovní záruka

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy zajistit a předat objednateli originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve výši 1.000.000,- Kč s dobou platnosti alespoň do počátku běhu záruční doby. Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy do počátku běhu záruční lhůty. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Objednateli v takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit.

  - Objednatel vrátí bankovní záruku dle bodu 15.1 této smlouvy zhotoviteli poté, co začne běžet záruční doba.

## Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.

  - Přílohou a nedílnou součástí této výzvy jsou následující dokumenty:

- Projektová dokumentace

- Rozpočet

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne _________	V … dne …. …. 2014

________________________	________________________

Plnící stanice CNG Předlice s.r.o.	… [obchodní firma/jméno zhotovitel

jméno:	… [jméno a funkce zástupce]	
funkce: